# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | HurryUp | Semana e iteración | Iteración 04 · v1.0 Marketplace |
| Fecha | 30/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

Estimación inicial: no quedó registrada en las fichas anteriores; el cálculo siguiente se basa en el estado actual informado por el equipo.

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Completar y comprobar el flujo v1.0 del Marketplace en ocho semanas, incluyendo alta de negocio, aparición pública y modal con portafolio.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Terminar el modal y la asociación de fotografías, y demostrar que un negocio recién registrado aparece con sus datos en el Marketplace.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El alcance v1.0 prioriza el Marketplace: un negocio se registra, aparece en el listado con rubro, ubicación y reseñas, y puede abrirse para ver su portafolio. El listado y esos datos ya se muestran según el equipo; el registro punta a punta y el modal/fotos todavía deben implementarse o comprobarse. La reserva existente se registra como línea base funcional, no como foco nuevo.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserva de horas existente (línea base) | Base previa | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Flujo ya disponible en HurryUp; el equipo informó que la reserva aparece en el calendario del profesional. |
| Registro y guardado de los datos de un negocio | Iteración 02 | 20 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | El listado ya contiene negocios; verificar en demo que una cuenta nueva se guarda y publica automáticamente. |
| Listado público de negocios en Marketplace | Iteración 02 | 25 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 25 % | El equipo informa que la landing ya muestra los negocios. |
| Información pública: rubro, dirección y reseñas | Iteración 03 | 15 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | El equipo informa que estos datos ya aparecen en el Marketplace. |
| Modal de detalle y portafolio por negocio | Iteración 03 | 20 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | Pendiente de desarrollo; el equipo planea mostrarlo en la siguiente demostración. |
| Carga y visualización de fotografías de trabajos | Iteración 03 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | Pendiente de comprobar junto con el modal y el portafolio. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 3 | 50 % | Reserva existente, listado público e información del negocio. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 1 | 20 % | Registro de cuenta a publicación requiere prueba punta a punta. |
| Funcionalidades no iniciadas | 2 | 30 % | Modal/portafolio y carga/visualización de fotografías. |
| Avance total reconocido | 6 | 60 % de 100 % | 10 + 10 + 25 + 15 puntos reconocidos; verificación final en demo. |

Diferencia entre estimación inicial y avance calculado: estimación inicial no registrada; avance calculado 60 %.

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☒ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprobar alta de negocio y publicación automática en Marketplace | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Negocio nuevo guardado y visible con sus datos; guardar evidencia. | 68 % |
| 2 | Completar modal con rubro, ubicación, reseñas y acceso al portafolio | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Modal abre desde la tarjeta del negocio y muestra su información. | 78 % |
| 3 | Habilitar carga y asociación de fotografías de trabajos | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Foto aparece en el portafolio del negocio correcto. | 88 % |
| 4 | Integrar el flujo desde el registro hasta el detalle público | Equipo | Alta → listado → modal funciona con un negocio de prueba. | 93 % |
| 5 | Probar validaciones, datos faltantes y casos de error | Equipo | Pruebas funcionales registradas y errores priorizados. | 96 % |
| 6 | Corregir defectos y revisar asociación de fotos/datos | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Versión candidata sin defectos críticos conocidos. | 98 % |
| 7 | Validar el Marketplace con negocios y portafolios de prueba | Equipo | Demostración repetible del ciclo completo. | 99 % |
| 8 | Integrar, documentar evidencia y cerrar v1.0 | Equipo | Versión 1.0 del Marketplace validada y repositorio actualizado. | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Registro, listado y modal/portafolio | Negocio nuevo aparece y su ficha abre el portafolio. |
| Semanas 5 y 6 | Integración del flujo y pruebas funcionales | Versión integrada probada con datos nuevos. |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata del Marketplace. |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 del Marketplace comprobable. |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| El alcance v1.0 está definido | Listado y datos básicos ya visibles; modal/portafolio y alta automática son los pendientes principales. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El plan distribuye desarrollo, integración y pruebas entre Vicente Heredia y Vicente Bustos. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Confirmar origen de reseñas y ubicación y permisos para almacenar fotografías. | ☐ Controladas ☒ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Semanas 5 a 8 se reservan para integración, pruebas, correcciones y validación. | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Adaptación móvil y configuración por industria quedan fuera del alcance Marketplace v1.0. | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta de negocio no actualiza el listado automáticamente | No se comprueba el ciclo de entrada a salida. | Probar alta y consulta; corregir la integración antes de agregar más funciones. | Equipo · Semana 1 |
| Modal y fotos requieren más trabajo de lo estimado | El portafolio no se demuestra aunque el listado funcione. | Priorizar detalle básico y asociación de fotos; postergar mejoras visuales. | Equipo · Semanas 2–3 |
| Origen o permisos de reseñas e imágenes no definidos | Datos incompletos o fotos no disponibles públicamente. | Confirmar fuente y permisos antes de publicar contenido. | Equipo · Semana 2 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprobar y completar registro → Marketplace → modal de negocio | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Semana 1 | Un negocio de prueba se registra y aparece en el listado; el estado del modal queda demostrado. |
| Implementar el portafolio visual de trabajos | Vicente Heredia / Vicente Bustos | Semana 3 | Las fotos se pueden asociar y ver en el negocio correcto. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 60 %

Estado general de la planificación:  ☒ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________