# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Vicente Bustos · Vicente Heredia (Grupo 006) | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | HurryUp | Semana e iteración | Iteración 04 · Semana 12 |
| Fecha | 22/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

85 % (estimación del equipo antes de contrastar cada funcionalidad con su evidencia).

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Cerrar la trazabilidad de las 16 funcionalidades con evidencia verificable y comprometer 89,0 % al término de la semana 3 del plan (acceso sin cobro y ajuste de planes).

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

La modalidad de acceso por postulación sin cobro (F14, F15 y parte de F16): hoy el negocio se registra y contrata un plan con checkout; falta el formulario de postulación por correo, la bandeja de solicitudes del Super Admin y desactivar el cobro. Concentra 7 % de peso sin iniciar y 2 % pendiente dentro de F16.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 · Autenticación, roles y seguridad (login, recuperación, verificación de correo, TOTP de administradores) | Fase 1 (alcance base) | 9 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 9 % | HurryBack: AuthController, TotpController. Pruebas: TotpServiceTest, GoogleAuthServiceTest, AdminRecoveryTest, StaffPermissionServiceTest. HurryFront: /login, /register, /forgot-password, /verify-email. |
| F02 · Registro de negocio y onboarding | Fase 1 (alcance base) | 5 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | HurryFront: /register-business, /dashboard/onboarding. HurryBack: BusinessController, BusinessValidator. Pruebas: BusinessValidatorUniquenessTest, ChileanRutTest, CommercialServiceTest. |
| F03 · Sucursales, horarios y disponibilidad | Fase 1 (alcance base) | 7 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7 % | HurryBack: BranchController, BranchWeeklyHourController, AvailabilityController, ScheduleBlockController. Pruebas: AppointmentAvailabilityIntegrationTest, CalendarRecurrenceTest, CountryHolidaysTest. HurryFront: /dashboard/branches, /dashboard/schedules. |
| F04 · Profesionales y servicios | Fase 1 (alcance base) | 7 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7 % | HurryBack: ProfessionalController, ServiceController. Pruebas: ProfessionalServiceTest, ServiceMapperTest, ProfessionalFullResponseTest. HurryFront: /dashboard/professionals, /dashboard/services. |
| F05 · Clientes, fichas y perfil por rubro (incluye mascotas) | Fase 1 (alcance base) | 7 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7 % | HurryBack: CustomerController, CustomerHealthProfileController, CustomerRecordController; perfiles por rubro (migración V33, perfil PETS). Pruebas: CustomerActivityTest, BusinessProfilesTest, ImportServiceTest, DataExportServiceTest. HurryFront: /dashboard/clients, /dashboard/pets, /dashboard/records. |
| F06 · Reservas y agenda (reserva pública, estados, reagendar, cancelar, visitas a domicilio) | Fase 1 (alcance base) | 14 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 14 % | HurryBack: PublicBookingController, AppointmentController, AppointmentStatusController. Pruebas: PublicBookingServiceTest, AppointmentPolicyTest, AppointmentStatusPresetTest, HomeVisitsTest. HurryFront: /business/[slug], /dashboard/appointments, /confirm, /cancel, /reschedule. |
| F07 · Notificaciones y recordatorios (correo y asistente de WhatsApp) | Ampliación Fase 2 | 5 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | HurryBack: EmailNotificationService, NotificationController, WhatsAppController. Pruebas: EmailNotificationServiceTest, EmailTemplateServiceTest, NotificationSettingsTest, WhatsAppServiceTest, WhatsAppAssistantTest. |
| F08 · Mi Marketplace (portafolio y publicaciones del negocio) | Fase 1 (Sprint 1 · Ficha v1.3) | 5 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 2,5 % | HurryFront: /dashboard/marketplace; HurryBack: PublicBusinessController, galería (V30) y comentarios de fotos (V31). Brecha: sin prueba automatizada; edición/eliminación de publicaciones y vista para clientes sin comprobar. |
| F09 · Panel de gestión (inicio, estadísticas, caja y comisiones) | Fase 1 (alcance base) | 8 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 8 % | HurryBack: BusinessInsightsController, CashRegisterController, CommissionController. Pruebas: BusinessInsightsServiceTest, CommissionReportTest, AppointmentCommissionTest. HurryFront: /dashboard/home, /statistics, /cash, /commissions. |
| F10 · Inventario y venta de productos (complemento) | Ampliación Fase 2 | 5 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 2,5 % | HurryBack: InventoryController, ProductController, SaleController (V38, V40). HurryFront: /dashboard/inventory y pedidos desde la página pública. Brecha: sin prueba automatizada del módulo; solo está probada su habilitación como complemento. |
| F11 · Campañas de correo y retención (complemento) | Ampliación Fase 2 | 3 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 3 % | HurryBack: CampaignController (V36). Prueba: CampaignTemplatesTest. HurryFront: /dashboard/campaigns, /dashboard/retention. |
| F12 · Planes, suscripción y facturación (HurryBilling) | Ampliación Fase 2 | 7 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 3,5 % | HurryBilling: CommercialController, SubscriptionController, PaymentController, PromoCodeController. Pruebas: CommercialSubscriptionServiceTest, PaymentDatabaseTest, PromoDiscountTest, PaymentProviderSecurityTest. Brecha: la confirmación del medio de pago es simulada en desarrollo (HurryFront docs/commercial-flow.md); no hay cobro real verificado. |
| F13 · Panel Super Admin (negocios, usuarios, auditoría, soporte) | Ampliación Fase 2 | 7 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7 % | HurryBack: AdminController, AdminSupportController, AdminBillingController, AdminPromoCodeController; auditoría (V22), TOTP (V26), soporte (V24, V28). Pruebas: AdminRecoveryTest, TotpServiceTest. HurryFront: /admin/*. |
| F14 · Acceso por postulación: formulario por correo y bandeja de solicitudes del Super Admin | Ajuste de alcance Fase 2 | 4 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | No existe aún: no hay formulario de postulación, registro de solicitudes ni bandeja del Super Admin; hoy el negocio se registra solo en /register-business. Diseño en Ficha 05 (A01–A08). |
| F15 · Acceso sin cobro (pagos desactivados) | Ajuste de alcance Fase 2 | 3 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☒ 0 | 0 % | No iniciada: el flujo actual pasa por /checkout y HurryBilling. Falta un modo de plan sin cobro que omita el pago. Diseño en Ficha 05 (A09). |
| F16 · Activación de complementos por el Super Admin (sin cobro) | Ajuste de alcance Fase 2 | 4 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 2 % | Existe el regalo de complemento sin cobro, con o sin vencimiento y con auditoría (AddonService.grant y revokeGrant, V13, HurryFront /admin/businesses/[id]). Falta que el negocio solicite el complemento y que opere sin suscripción de pago. Ficha 05 (A11–A15). |

Versión probada y ubicación del código (GitHub): rama develop de HurryBack (github.com/CheVenom/HurryBack, commit 8ecbb27), HurryBilling (github.com/CheVenom/HurryBilling, commit 7dff813) y HurryFront (github.com/CheVenom/HurryFront, commit 59d23d2), con corte al 15/10/2026. El estado «100» exige código y prueba automatizada o flujo documentado; el estado «50» indica que falta prueba automatizada o parte del resultado esperado.

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 10 de 16 | 72 % | F01–F07, F09, F11 y F13: con código y pruebas automatizadas. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 4 de 16 | 21 % | F08, F10, F12 y F16: funcionan en parte o no tienen prueba automatizada. |
| Funcionalidades no iniciadas | 2 de 16 | 7 % | F14 y F15: modalidad de acceso por postulación sin cobro. |
| Avance total reconocido | 16 de 16 | 82,5 % de 100 % | 72 + (21 × 50 %) = 82,5 puntos porcentuales. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: −2,5 puntos (estimación 85 % frente a 82,5 % reconocido). La diferencia proviene de F14 y F15, que no están iniciadas, y de cuatro módulos que funcionan parcialmente o sin prueba automatizada.

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☒ Sí con ajustes  ☐ No

Ajuste: las semanas 1 y 2 se destinaron a trazabilidad y documentación, por lo que el desarrollo de F14–F16 se concentra en las semanas 3 a 6, dejando las semanas 7 y 8 para corrección y validación.

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

Calendario: semana 1 = S11 (12–16 oct), semana 2 = S12 (19–23 oct), semana 3 = S13 (26–30 oct), semana 4 = S14 (2–6 nov), semana 5 = S15 (9–13 nov), semana 6 = S16 (16–20 nov), semana 7 = S17 (23–27 nov), semana 8 = S18 (30 nov–4 dic).

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trazabilidad de funcionalidades (esta ficha) y decisión de separar la modalidad de acceso por postulación sin cobro | Vicente Bustos y Vicente Heredia | Ficha 04 con 16 funcionalidades, pesos, estados y evidencia en GitHub | 82,5 % |
| 2 | Diagrama de actividades y caso de uso CU-01 (Ficha 05) e informe de avance 2.4 | Vicente Bustos (diagramas e informe); Vicente Heredia (revisión técnica) | Diagramas A01–A16 (SVG y PNG), Ficha 05 y Guía 2.4 publicados en Fase 2 | 82,5 % |
| 3 | F15 acceso sin cobro y ajuste de planes en HurryBilling (F12) | Vicente Heredia (billing y back); Vicente Bustos (front de plan y checkout) | Un negocio se crea sin pasar por /checkout; pruebas automatizadas del plan sin cobro | 89,0 % |
| 4 | F14 parte 1: formulario de postulación, registro de la solicitud y correos al Super Admin y al postulante | Vicente Bustos (formulario); Vicente Heredia (solicitud y correo) | Postulación válida en estado PENDIENTE con ambos correos; dato inválido muestra error (A01–A06) | 91,0 % |
| 5 | F14 parte 2: bandeja de solicitudes (aprobar o rechazar) y F16: solicitud y activación de complementos sin cobro | Vicente Heredia (back); Vicente Bustos (front de administración) | Aprobar crea cuenta y negocio; el negocio solicita Inventario y el Super Admin lo activa (A07–A15) | 95,0 % |
| 6 | F08 Marketplace (edición, eliminación, vista de cliente) y F10 Inventario con pruebas; integración del CU-01 | Vicente Bustos y Vicente Heredia | Flujo CU-01 recorrido de punta a punta; pruebas automatizadas de inventario y marketplace | 100,0 % |
| 7 | Pruebas funcionales y de seguridad, corrección de errores y ajustes de interfaz | Vicente Bustos y Vicente Heredia | Registro de casos de prueba y correcciones; versión candidata | 100,0 % |
| 8 | Validación final, informe final 2.6 y presentación | Vicente Bustos y Vicente Heredia | Versión 1.0 etiquetada en GitHub, sistema y base de datos documentados | 100,0 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | El alcance de la versión 1.0 (16 funcionalidades) está definido y 72 % ya funciona; lo pendiente son tres funcionalidades acotadas de la modalidad por postulación. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Dos integrantes con seis semanas reales de desarrollo; el esfuerzo se concentra en F14–F16 y se difiere cualquier funcionalidad nueva. | ☐ Viable ☒ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Correo transaccional (EmailNotificationService ya operativo en HurryBack) y HurryBilling para el modo sin cobro. No se agregan dependencias externas nuevas. | ☒ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Semanas 6 y 7 reservadas para integración, pruebas y corrección; el sistema cuenta con 44 archivos de prueba en HurryBack y 7 en HurryBilling. | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Quedan fuera de la v1.0: conectores (CONNECTORS_ENABLED desactivado), likes, seguidores y chat del Marketplace y cobro real con proveedor de pagos. | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambiar el modelo comercial a acceso sin cobro puede afectar planes, límites y complementos existentes. | Riesgo de regresión en F12, F16 y en el panel de gestión. | Implementarlo como modo configurable en HurryBilling con pruebas automatizadas antes de integrar, en un proyecto aparte clonado de HurryUp. | Vicente Heredia · 30/10/2026 |
| Crecimiento del alcance (nuevos complementos, conectores). | Retrasa F14–F16 y el cierre de la versión 1.0. | Congelar el alcance v1.0; el resto se registra como mejora futura. | Vicente Bustos y Vicente Heredia · 23/10/2026 |
| Módulos sin prueba automatizada (Marketplace e Inventario). | Sus estados no pueden subir a 100 % sin evidencia. | Agregar pruebas y capturas en la semana 6 y registrarlas en Evidencias de sistema. | Vicente Bustos · 20/11/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| F15 acceso sin cobro y F12 plan sin cobro con pruebas. | Vicente Heredia y Vicente Bustos | 26–30/10/2026 | Se crea un negocio sin pasar por /checkout y las pruebas del plan sin cobro pasan. |
| F14 parte 1: formulario de postulación y correos. | Vicente Bustos y Vicente Heredia | 2–6/11/2026 | Una postulación válida queda PENDIENTE y llegan los dos correos; un dato inválido muestra el error (A01–A06). |
| Capturas y registro del flujo CU-01 en Evidencias de sistema. | Vicente Bustos | 30/10/2026 | Carpeta Fase 2/Evidencias de sistema con las capturas de las actividades implementadas. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 82,5 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☒ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________